## Title Page
Title of the assignment | Project Schedules
Name | Nidhi Gupta
Date | 31/3/2024

## Summary
Answer 1.a
|  |  | ES=3 | EF=5 |  | ES=6 | EF=9 | ES=10 | EF=11 | ES=14 | EF=17 |  |  | ES=19 | EF=21
|  |  | LS=6 | LF=8 |  | LS=9 | LF=12 | LS=13 | LF=14 | LS=15 | LF=18 |  |  | LS=19 | LF=21
ES=1 | EF=2 |  | ES=3 | EF=5 |  | ES=6 | EF=8 | ES=11 | EF=13 |  |  | ES=16 | EF=18
LS=1 | LF=2 |  | LS=7 | LF=9 |  | LS=10 | LF=12 | LS=12 | LF=14 |  |  | LS=16 | LF=18
|  |  | ES=3 | EF=4 |  | ES=5 | EF=10 | ES=11 | EF=15 |  |  |  | ES=16 | EF=18
|  |  | LS=3 | LF=4 |  | LS=5 | LF=10 | LS=11 | LF=15 |  |  |  |  | LS=19 | LF=21
[7 empty] | ES=11 | EF=12 |  | ES=13 | EF=19
[7 empty] | LS=13 | LF=14 |  | LS=15 | LF=21
Answer 1.b | [6 empty] | Answer 1. c |  |  |  | Answer1. d
Critical path is 21 days long
ABEHJN | 18 | [9 empty] | Shortest possible time is 21 days
ACFHJN | 17
ADGIJN | 20
ADGKMN | 21 | Critical path
ADGKO | 18
ADGLP | 19
Answer No 2 | [8 empty] | Answer no 3
Activity | Early start(ES) | Early finish (EF) | Late start(LS) | Late finish (LF) | Free float (FF) | Total float(TF) |  |  | A) | ADGIJN=22
A | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | B) | ADGKMN=23
B | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 |  |  | C) | ADGKMN=21
C | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 4
D | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
E | 6 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3
F | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 4
G | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0
H | 10 | 11 | 13 | 14 | 2 | 3
I | 11 | 13 | 12 | 14 | 0 | 1
J | 14 | 17 | 15 | 18 | 1 | 1
K | 11 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0
L | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 2
M | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0
N | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0
O | 16 | 18 | 19 | 21 | 3 | 3
P | 13 | 19 | 15 | 21 | 2 | 2
A=2
B=3
E-4
H=2
J=4
G=6
N=3
C=3
F=3
D=2
I=3
K=5
L-2
M=3
O=3
P=7